## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 数字档案室系统经费
主管预算部门 |  | 天津市审计局 |  | 项目实施单位 | 天津市审计局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:通过建设数字档案室系统，提高审计档案、文书档案在线归档、查询、借阅、统计等便利化，进而提高审计工作效率。 |  |  | 我局积极对标高标准，数字档案室项目建设之初同时申报了国家机关业务系统电子文件归档与管理试点建设资格并获批准（参见国家档案局关于印发《机关业务系统电子文件归档与管理试点名单》的通知，档办发〔2022〕6号）。经不懈努力，于2023年实现了档案在线归档、利用、统计等功能建设，完成了国家级试点任务并通过测评（参见国家档案局《关于机关业务系统电子文件归档与管理试点评估结果的通知》，档函〔2024〕49号），在全国率先探索了审计机关档案信息化新路径，提高了文书等多门类档案的便捷利用水平和效率，降低了档案查询借阅的时间成本，达到了预期目标。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 50 | 50 | 49.95 | 10 | 10.0 | 99.90 | 落实过紧日子要求，强化采购管理，节约财政资金。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 50 | 50 | 49.95 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 系统开发数量 | ＝1套 | 1套 | 3 | 3
|  |  | 购置档案室系统接口开发数 | ＝2个 | 2个 | 3 | 3
|  |  | 购置金三系统电子文件归档接口开发数 | ＝1个 | 1个 | 3 | 3
|  |  | 购置数据迁移服务批次 | ＝2批 | 2批 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 | ≥95% | 100% | 5 | 5
|  |  | 设备购置验收合格率 | ≥95% | 100% | 5 | 5
|  |  | 设备采购合规率 | ＝100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | ≤120分钟 | 120分钟 | 5 | 5
|  |  | 系统故障修复处理时间 | ≤24小时 | 24小时 | 5 | 5
|  |  | 系统开发完成时间 | 2023年10月前 | 2023年12月 | 5 | 4 | 因申请国家档案试点单位，提高档案建设标准，项目工期有所延长。
|  | 成本指标 | 支出成本 | ≤50万元 | 49.95万元 | 8 | 8
| 效益指标 | 社会效益指标 | 检索时间占原来需要时间的比例 | ≤75% | 60% | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | ≥5年 | 5年 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 审计干部满意度 | ≥90% | 90% | 20 | 20
总分 | [5 empty] | 100 | 99