## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 办公楼电梯更新经费
主管预算部门 |  | 天津市审计局 |  | 项目实施单位 | 天津市审计局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:通过更新2部电梯，提高安全性，保障机关正常运转。 |  |  | 更换了电梯2部，保障了机关正常运转，降低了风险隐患。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 70 | 70 | 59.4 | 10 | 8.5 | 84.86 | 通过细化编制电梯及施工预算，实施公开招标，利用市场化机制降低项目支出，节约财政资金。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 70 | 70 | 59.4 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 更换电梯部数 | ＝2部 | 2部 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 设备质量合格率 | ≥95% | 100% | 5 | 5
|  |  | 政府采购规范率 | ＝100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 资金使用合规率 | ＝100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目按计划完工率 | ≥90% | 100% | 5 | 5
|  |  | 设备采购完成时间 | 2023年8月前 | 2023年8月 | 5 | 5
|  |  | 设备安装完成时间 | 2023年10月前 | 2023年11月 | 5 | 4 | 为保障机关干部正常办公，2部门电梯未同时拆装，工期有所延长。
|  | 成本指标 | 设备成本 | ≤70万元 | 59.7万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备故障率 | ≤10% | 0% | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥8年 | 8年 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 机关干部满意度 | ≥90% | 100% | 20 | 20
总分 | [5 empty] | 100 | 97.5